## PROJECT BACKLOG
PROJECT BACKLOG
13 | = highest Reference ID number
引用编号 | 版本 | 冲刺号 | 分类 | 标题 | 故事 | 类型 | 进度 | 初始估计（h） | 优先级 | 如何演示 | 商业价值 | 理想时间（h） | 调整因子 | 复杂度 | 信息度 | 备注
1 | 1 | 1 | user story | 菜品评价 | 作为一名餐厅管理人员，我希望可以看到顾客对菜品的评价，以便我们及时调整、改进菜品的质量和口味。 | Initial Feature | Done | 2 | 98 |  |  | 2
2 | 1 | 1 | user story | 菜品受众程度 | 作为一名餐厅管理人员，我希望可以看到顾客对菜品的喜爱程度，以便我们及时了解顾客口味，进购相应的原材料。 | Initial Feature | Done | 2 | 96 |  |  | 1 | 0
3 | 1 | 1 | user story | 菜品信息查看 | 作为一名餐厅管理人员，我希望可以实时查看、调整菜品信息，以便实时监控菜品的质量及受众情况。 | Initial Feature | Done | 3 | 90 |  |  | 3
4 | 1 | 1 | user story | 菜品自取时间 | 作为一名餐厅管理人员，我希望顾客可以及时取走菜品，以便出现质量等问题。 | Initial Feature | Done | 1 | 85 |  |  | 1 | 0
5 | 1 | 1 | user story | 确认收货 | 作为一名顾客，我希望在我取货之后能改变订单的状态，便于我及时查看未收货的订单信息 | Initial Feature | Done | 1 | 93 |  |  | 2 | 0
6 | 1 | 1 | user story | 取货码 | 作为一名顾客，我希望可以在付款之后有一个取货凭证，便于我在食堂准确取出自己的货物 | Initial Feature | Done | 0.5 | 90 |  |  | 1 | 0
7 | 1 | 1 | user story | 投票结果 | 作为一名顾客，我希望可以在投票时候观察到所有菜品的具体投票数，以便于作为我日后订餐的选择参考 | Initial Feature | Done | 2 | 96 |  |  | 2 | 0
8 | 1 | 1 | user story | 食品分类 | 作为一名顾客，我希望可以首页中看到具体的菜品分类，以便于我明确的分类选择 | Initial Feature | Done | 3 | 90 |  |  | 3 | 0
9 | 1 | 1 | user story | 最热推荐 | 作为一个顾客，我希望可以人气排名，以便选择。 | Initial Feature | Done | 2 | 98 |  |  | 1 | 0
10 | 1 | 1 | user story | 种类挑选 | 作为一个顾客，我希望可以进行种类选择，以便挑选喜欢的食物。 | Initial Feature | Done | 1 | 95 |  |  | 2
11 | 1 | 1 | user story | 价格浏览 | 作为一个顾客，我希望可以浏览价格，以便选择。 | Initial Feature | Done | 1 | 93 |  |  | 1 | 0
12 | 1 | 1 | user story | 图片信息 | 作为一个顾客，我希望可以查看食物图片，以便选择。 | Initial Feature | Done | 1 | 99 |  |  | 1 | 0
13 | 1 | 1 | user story | 实时更新 | 作为一个顾客，我希望可以看到页面实时更新，以便选择错误。 | Initial Feature | Done | 3 | 100 |  |  | 3
14 | 1 | 1 | user story | 反馈评价 | 作为一个顾客，我希望可以对食品进行投票反馈，以便做出更好的食品。 | Initial Feature | Done |  | 97
15 | 1 | 1 | user story | 食品信息 | 作为一个顾客，我希望可以查看食品信息，以便选择。 | Initial Feature | Done | 1 | 96 |  |  | 1
16 | 1 | 1 | user story | 添加食物 | 作为一个顾客，我希望可以随时添加购物车，以便后续遗忘。 | Initial Feature | Done | 1 | 94 |  |  | 1
17 | 1 | 1 | user story | 相册修改头像 | 作为一个顾客，我希望可以从本地相册中修改头像，以便个人喜好的随时更新，有很大选择空间。 | Initial Feature | Done | 1 | 95 |  |  | 1
18 | 1 | 1 | user story | 拍照修改头像 | 作为一个顾客，我希望可以通过照相机拍照进行头像修改，以便个人喜好的更新。 | Initial Feature | Done | 1 | 95 |  |  | 1
19 | 1 | 1 | user story | 修改密码 | 作为一个顾客，我希望可以修改个人登录密码，以便保护个人安全。 | Initial Feature | Done | 2 | 98 |  |  | 1 | 0
20 | 1 | 1 | user story | 退出登录 | 作为一个顾客，我希望可以在自己不需要使用软件的情况下，退出登录，以便选择。 | Initial Feature | Done | 2 | 98 |  |  | 2

## task
[5 empty] | Total Remaining |  | 0
| TODAY: | 2013-12-13 |  |  | Ideal Curve |  | 0
| SPRINT NAME: | SPRINT 1
| # Days / Sprint: | #N/A | Total Baseline Hours : |  | 0 | Remaining : | 0
备录编号 | 冲刺备录项 | task | 责任人 | 状态 | 预期 | 剩余 | 底线
| 作为一个顾客，我希望可以修改个人信息的头像，以便选择。 | 前端我的页面中相册选择功能实现 | 张萌 | Done
|  | 前端我的页面中拍照功能实现 | 张萌 | Done
| 作为一名餐厅管理人员，我希望可以看到顾客对菜品的喜爱程度，以便我们及时了解顾客口味，进购相应的原材料。 | 前台投票功能 | 苏鑫 | Done
|  | 前台投票结果显示 | 苏鑫 | Done
|  | 后台投票结果显示 | 苏鑫 | Done
| 作为一个顾客，我希望可以在付款之后有一个取货凭证，便于我在食堂准确取出自己的货物 | 二维码生成技术 | 邢佳钰 | Done
|  | 前端界面 | 邢佳钰 | Done
|  | 后台 | 邢佳钰 | Done
| 作为一个顾客，我希望可以人气排名，以便选择。 | 前台人气展示功能 | 孙东东 | Done
|  | 前台投票汇总 | 孙东东 | Done
|  | 后台投票汇总 | 孙东东 | Done
Total |  |  |  |  | 0 | 0 | 0